Luokkavarausjärjestelmän prototyyppi

Nicodemos ja Andrei

Dokumentaatio tehtävät:

Tehtävä: Projektisuunnitelman luonnos (Tehtävä)

Ohjeistus:

Laadi lyhyt projekticharter: tavoitteet, aikataulu, päätehtävät

Kartoita ja nimeä projektin roolit

Määrittele 3–5 keskeistä onnistumisen mittaria

Toimitusmuoto: PDF, tekstitiedosto tai Moodle-tehtävän vastaus

Arviointikriteerit:

Tavoitteet ovat SMART-muotoisia

Roolit ja vastuut selkeästi määritelty

Mittarit realistisia ja mitattavissa

Suunnitelma tukee kahden viikon sprinttiä

Tehtävä: Gantt-kaavio projektista (Tehtävä)

Ohjeistus:

Laadi Gantt-kaavio kahden viikon sprintistä

Sisällytä: planning, ympäristö, DB, backend, frontend, integraatio, testaus, dokumentointi, demo, retrospektiivi

Merkitse: alkamispäivät, kesto, riippuvuudet, roolit

Toimitus: PDF, kuva tai jaettava Sheets/Excel

Arviointikriteerit:

Selkeys ja loogisuus

Realistinen aikataulu

Testaus ja dokumentointi mukana

Roolit näkyvissä

Tehtävä: Roolien määrittely ja tehtävälista (Tehtävä)

Ohjeistus:

Määrittele tiimisi roolit ja vastuut

Kirjoita lyhyt kuvaus jokaisen roolin tehtävistä

Laadi tehtävälista viikon 1 ajalle roolien mukaan

Toimitusmuoto: tekstitiedosto, PDF tai Moodle-tehtävän vastaus

Projektin perustiedot ja tavoitteet

Luokkavarausjärjestelmän prototyyppi:

- Kirjautuminen (opettaja / opiskelija)

- Käyttöoikeudet roolien mukaan

- Varauksen lisääminen, muokkaaminen ja peruminen

- Turvallinen backend (PHP + MySQL, valmisteltuja lauseita)

- Moderni frontend (HTML + JS + CSS)

SMART-tavoitteen rakenne:

- S (Specific): Mitä rakennetaan?

- Luokkatilan varausjärjestelmä

- M (Measurable): Miten mitataan onnistuminen?

- Toiminnallisuus: 70%. Sovelluksen tulee olla toimiva.

- Ulkoasu: 30%. Sovelluksen tulee olla miellyttävä käyttäjälle.

- A (Achievable): Onko realistinen kahdessa viikossa?

- Kyllä

- R (Relevant): Tukeeko projektin tarkoitusta?

- Kyllä

- T (Time-bound): Milloin valmis?

- Kahden viikon sisällä: 17.11.2025 mennessä

Onnistumisen mittarit:
Toiminnallisuus:

- Sovelluksen tulee olla toimiva

Ulkoasu:

- Sovelluksen tulee olla käyttäjälle miellyttävän näköinen

Käyttäjäystävällisyys:

- Sovelluksen pitää olla toiminnaltaan selkeä ja käyttäjäystävällinen

Aikataulu ja päätehtävät

| Tehtävän nimi | Kesto | Aloitus | Valmis | Edeltäjät | Vastuuhenkilö |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luokanvarausjärjestelmä | 11 päivää | ma 3.11.2025 | ma 17.11.2025 |  |  |
| Sprint suunnittelu | 1 päivä | ma 3.11.2025 | ma 3.11.2025 |  | Nicodemos, Andrei |
| Projekti ympäristö | 0,5 päivää | ti 4.11.2025 | ti 4.11.2025 | 2 | Nicodemos, Andrei |
| tietokanta suunnittelu | 0,5 päivää | ti 4.11.2025 | ti 4.11.2025 | 2;3 | Nicodemos, Andrei |
| backend toteutus | 4 päivää | ke 5.11.2025 | ma 10.11.2025 | 2;3;4 | Nicodemos, Andrei |
| frontend toteutus | 5 päivää | ke 5.11.2025 | ti 11.11.2025 | 2;3;4;5 | Nicodemos, Andrei |
| backend + frontend | 5 päivää | to 6.11.2025 | ke 12.11.2025 | 2;3;4;5;6 | Nicodemos, Andrei |
| testaus + bugikorjaus | 1 päivä | to 13.11.2025 | to 13.11.2025 | 2;3;4;5;6;7 | Nicodemos, Andrei |
| demo | 1 päivä | pe 14.11.2025 | pe 14.11.2025 | 2;3;4;5;6;7;8 | Nicodemos, Andrei |
| retrospektiivi | 1 päivä | ma 17.11.2025 | ma 17.11.2025 | 2;3;4;5;6;7;8;9 | Nicodemos, Andrei |

Lisäksi: Päivittäiset 15 min stand-upit jokaisena työpäivänä.

Päätehtävät, Roolit ja vastuut:

- Projektipäällikkö, kehittäjät, dokumentoija, testaaja: Nicodemos

- Projektipäällikkö, kehittäjät, dokumentoija, testaaja: Andrei

Projektipäällikkö vastaa suunnittelusta, demoamisesta, retrospektiivistä sekä projektin etenemisestä aikataulun mukaisesti.

Backend kehittäjät vastaavat sovelluksen tietokannasta ja API:sta.

Frontend kehittäjät vastaavat sovelluksen ulkoasusta eli html/php ja CSS.

Kaikki ovat mukana projektin dokumentoinnissa ja testaamisessa.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed